MÓDULO 1  ·  SESIÓN 1.2

Guía del Facilitador  ·  Versión virtual 60 min  ·  Uso interno

Disciplina Profesional y Seguimiento Estructurado

Cómo gestionar el batch de producción, estructurar la visita diaria, hacer seguimiento de KPIs y mantener la integridad del dato

Biodiversal SAS BIC  ×  Cirkular Agro  ·  Proyecto Coffee Biochar  ·  2025

Ficha técnica

| Campo | Detalle |  |
| --- | --- | --- |
| Duración total | 60 minutos — sin pausas |  |
| Modalidad | Virtual sincrónica (Zoom / Teams / Meet) |  |
| Prerrequisito | S1.1 completada + Lecturas autónomas 1 y 2 leídas |  |
| Herramientas | Cámara encendida · Chat activo · Salas de breakout |  |
| Evaluación | Práctica en campo a los 30 días — coordinador acompaña visita real |  |

Modelo operativo de referencia Esta guía asume que el facilitador conoce el Modelo Operativo del Extensionista v1.0. Los conceptos de batch, horno, KPI acumulado y rotación de productores se usan aquí sin redefinición. Si el grupo de extensionistas no ha recibido el modelo operativo antes de esta sesión, dedicar los primeros 5 minutos a presentar el resumen de la sección 2 de ese documento. Regla de tiempo: si un bloque se alarga, recorta el siguiente — nunca el role-play.

Agenda · 60 minutos

| Tiempo | Bloque | Duración |
| --- | --- | --- |
| 00:00 – 00:05 | Apertura — conexión con S1.1 y encuadre del batch | 5 min |
| 00:05 – 00:15 | Bloque 1 — El batch como unidad de trabajo | 10 min |
| 00:15 – 00:28 | Bloque 2 — La visita diaria: estructura y propósito | 13 min |
| 00:28 – 00:38 | Bloque 3 — KPIs del batch y alertas tempranas | 10 min |
| 00:38 – 00:43 | Bloque 4 — Retroalimentación y ética | 5 min |
| 00:43 – 00:57 | Role-play virtual — Día 8 del batch: Doña Marleny | 14 min |
| 00:57 – 01:00 | Cierre — un compromiso por extensionista | 3 min |

| 5 min | 00:00 — Apertura y encuadre del batch |
| --- | --- |

Conectar S1.1 con S1.2 en el contexto del batch

Abre con esta frase — sin preámbulos:

«En la sesión pasada hablamos de cómo relacionarse con el productor. Hoy hablamos de cómo organizar el trabajo durante los 15 días del batch para que esa relación ocurra todos los días, con cada uno de sus 3 hornos activos. Tienen 15 días. 3 hornos. 18.500 litros por horno. Hoy construimos el sistema para que eso ocurra.»

Lanza esta pregunta al chat — 90 segundos:

«Escríbanme en el chat: si hoy fuera el día 1 de un batch, ¿cuántos litros necesitarían producir cada día hábil por horno para llegar a los 18.500 al día 15?» Respuesta esperada: ~1.233 litros/día/horno. Si nadie llega al número, dalo tú y úsalo como ancla del bloque 1.

| 10 min | 00:05 — Bloque 1: El batch como unidad de trabajo |
| --- | --- |

El batch no es un período — es una ventana que se cierra

Presenta este encuadre antes de cualquier dato:

«La diferencia entre el extensionista que cierra el batch completo y el que no, no es la habilidad técnica — es si entendió que los 15 días son una ventana fija. Lo que no se produjo el día 5 se puede recuperar el día 6. Lo que no se produjo el día 15 no se recupera nunca.»

Los números del batch — presentar en pantalla

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Duración del batch | 15 días hábiles — ventana fija, no negociable |
| Meta por horno | 18.500 litros de biochar |
| Meta productor con 2 hornos | 37.000 litros (18.500 × 2) |
| Ritmo de referencia | ~1.233 litros/día/horno para llegar a la meta |
| KPI diario extensionista | 3 quemas mínimas — 1 por cada horno a cargo |
| KPI acumulado | Un día bajo se recupera. El batch incompleto, no. |
| Unidad de medida | Litros — no kilogramos. El productor mide por volumen en campo. |

Ejercicio en vivo — chat · 2 min «Si hoy fuera el día 8 del batch y uno de sus hornos lleva 5.500 litros producidos, ¿está en línea con la meta o en riesgo? ¿Cuántos litros necesitaría producir en los 7 días restantes para cerrar?» Respuesta: necesita ~1.857 litros/día en los 7 días restantes — por encima del ritmo normal (~1.233). Está en riesgo moderado. Este cálculo es el que el extensionista debe hacer mentalmente en cada visita.

Rotación de hornos — lo que el extensionista necesita saber

El clúster tiene ~80 productores y 12 hornos rotativos. No todos los productores están activos en el mismo batch. El líder de clúster y los extensionistas planifican juntos qué productores entran a cada batch y cuántos hornos se les asignan. El extensionista que conoce bien a sus productores — su disponibilidad de biomasa, su ritmo de trabajo, su situación de finca — aporta información clave a esa planificación.

| 13 min | 00:15 — Bloque 2: La visita diaria — estructura y propósito |
| --- | --- |

La visita diaria no es supervisión — es el sistema de producción

Con solo 3 hornos a cargo y 15 días de ventana, la visita diaria no es opcional ni negociable. No es para verificar que el productor trabajó — es para garantizar que la producción ocurra y que el dato quede registrado.

Los 5 momentos de la visita — ninguno opcional

| Momento | Qué hace el extensionista | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 · Verificación del estado | Al llegar: ¿quemó ayer? ¿cuántos litros? ¿hay biomasa disponible hoy? ¿el horno está operativo? Sin esta foto inicial, el diagnóstico del día es ciego. | 2–3 min · antes de hablar |
| 2 · Apoyo a la quema activa | Si el productor está quemando cuando llega el extensionista: acompañar, no interrumpir. Control del proceso, calidad del biochar, seguridad. | Solo si hay quema en curso |
| 3 · Carga de registros abiertos | Subir a Planboo todas las quemas pendientes — incluyendo las del día anterior si el productor quemó solo. Este paso es obligatorio aunque no haya habido quema ese día. | 5–10 min · sin excepción |
| 4 · Diagnóstico del ritmo | Con el acumulado real en Planboo: ¿va en línea con los 18.500 L? ¿cuántos días quedan? ¿necesita ajustar la frecuencia? El extensionista hace este cálculo en cada visita. | 3–5 min · con datos reales |
| 5 · Compromiso para el día siguiente | Cierre con un acuerdo concreto: ¿el productor va a quemar mañana? ¿a qué hora? ¿tiene biomasa suficiente? El extensionista sale con certeza, no con esperanza. | 2–3 min · siempre explícito |

Cuando el productor quemó solo sin el extensionista Esto es normal y esperado — el extensionista no puede estar presente en cada quema. Lo que no es aceptable: que el extensionista sepa que hubo una quema no registrada y no la cargue en esa misma visita. La regla de oro del registro: idealmente post-quema. Máximo: al día hábil siguiente, en la visita. Un registro tardío es un dato en riesgo ante auditoría CSI.

Pregunta rápida al grupo — respuesta en chat, 1 min:

«¿Cuál de los 5 momentos les parece más difícil de mantener consistentemente en campo? Una palabra en el chat.» Lee las respuestas. Las más frecuentes serán el registro (3) y el compromiso final (5). Conéctalas con el escenario del role-play.

| 10 min | 00:28 — Bloque 3: KPIs del batch y alertas tempranas |
| --- | --- |

Los 4 datos que el extensionista debe saber de memoria — por horno

De memoria, sin abrir Planboo. Si no los sabe, tiene un problema de seguimiento.

- Litros acumulados a hoy vs. el ritmo necesario para llegar a 18.500 L al día 15.

- Última fecha de quema — ¿cuántos días lleva sin quemar este horno?

- Estado de registros en Planboo — ¿hay quemas no subidas? ¿las fotos tienen GPS?

- Compromiso del día anterior — ¿el productor lo cumplió?

Por qué esto importa financieramente — no omitir «El financiamiento del proyecto con Incofin Investment Management tiene una tasa de interés vinculada al cumplimiento de KPIs. Cuando los KPIs se cumplen, la tasa baja — y eso se traduce directamente en mayor ingreso para el productor. Cada quema no registrada, cada batch incompleto, tiene una consecuencia financiera real para las familias de este clúster. Ustedes no operan indicadores — operan las condiciones del ingreso de esas familias.»

Alertas tempranas — cuándo escalar al líder de clúster

| Situación de alerta | Acción |
| --- | --- |
| Un horno lleva 3+ días sin quema sin justificación | Escalar ese día con datos de Planboo — días restantes del batch y litros acumulados. |
| Un horno acumula >20% de retraso vs. ritmo necesario | Escalar con proyección: si sigue así, ¿cierra el batch? |
| Un productor expresa intención de salir del proyecto | No intentar retenerlo solo. Escalar de inmediato al líder de clúster. |
| Inconsistencias en datos de Planboo inexplicables | Documentar y escalar antes de intentar corregir sin autorización. |
| El horno presenta falla técnica | Cada día sin horno es producción irrecuperable si queda poco del batch. |

| 5 min | 00:38 — Bloque 4: Retroalimentación y ética |
| --- | --- |

Retroalimentación en el contexto del batch — urgencia sin presión

En un batch activo, la retroalimentación tiene una carga extra: el tiempo es finito. El extensionista que señala el problema sin solución aumenta la ansiedad del productor. El que llega con el diagnóstico y una propuesta concreta activa la acción.

La fórmula Nombrar el estado real con datos → proponer un ajuste concreto → acordar el compromiso del día siguiente. Ejemplo: «Llevamos 8 días y este horno tiene 7.200 litros — necesitamos ~1.614 por día para cerrar. Eso es posible si quemamos mañana y pasado sin falta. ¿Qué necesita para que eso ocurra?»

| No decir | Sí decir |
| --- | --- |
| «Usted va muy atrasado con la producción.» | «Llevamos 8 días y tenemos 7.200 litros. Para cerrar necesitamos ~1.600 por día en lo que queda. Es ajustado pero posible. ¿Qué necesita?» |
| «Ya le dije que tiene que registrar cada quema.» | «Hay 2 quemas sin subir. Las subimos ahora juntos y quedamos al día. ¿Tiene los datos de cuántos litros fue cada una?» |
| «Si no quema mañana no vamos a cerrar el batch.» | «Para cerrar bien necesitamos que mañana sí haya quema. ¿A qué hora va a quemar? ¿Tiene biomasa lista?» |

Ética — tres principios, 60 segundos

- Confidencialidad: los datos del productor no se comparten con otros productores ni con terceros.

- Honestidad en el reporte: registrar lo que pasó, no lo que debió pasar. Un dato estimado sin medición es inválido ante auditoría CSI.

- Conflicto de interés: relación familiar o económica con un productor → declarar al líder de clúster, no resolver solo.

| 14 min | 00:43 — Role-play virtual: Día 8 del batch, Doña Marleny |
| --- | --- |

Formato virtual — breakout rooms

| Tiempo | Acción | Duración |
| --- | --- | --- |
| 00:43 – 00:44 | Facilitador lee el escenario en plenaria y asigna roles. | 1 min |
| 00:44 – 00:55 | Parejas en breakout rooms: role-play de la visita completa. | 11 min |
| 00:55 – 00:57 | Regreso a plenaria: una observación por pareja. | 2 min |

Escenario — leer en voz alta antes de abrir salas

Es el día 8 de un batch activo. Doña Marleny tiene 1 horno asignado. Su acumulado en Planboo muestra 6.800 litros — necesita 11.700 litros en 7 días hábiles restantes, lo que equivale a ~1.671 litros/día. Está por debajo del ritmo necesario. Tiene además 2 quemas sin registrar del día anterior — quemó sola porque el extensionista ya había pasado esa mañana. El vecino le dijo ayer que 'eso del biochar es un cuento' porque no ha visto ningún ingreso todavía. El extensionista llega a la videollamada. Doña Marleny está ocupada y un poco cerrada. No sabe que el extensionista ya vio sus números en Planboo antes de llamar.

Lo que el extensionista debe lograr en 11 minutos

- Verificar el estado: ¿quemó ayer? ¿cuántos litros? ¿tiene biomasa para hoy?

- Cargar las 2 quemas pendientes en Planboo — con los datos que Doña Marleny le proporcione.

- Hacer el diagnóstico de ritmo en voz alta con ella: 6.800 litros en 8 días, necesita ~1.671/día en lo que queda.

- Abordar la duda del vecino si surge — con el lenguaje correcto, sin tecnicismos.

- Cerrar con un compromiso concreto: ¿va a quemar hoy o mañana? ¿a qué hora? ¿tiene biomasa suficiente?

Instrucciones para quien juega a Doña Marleny — enviar por chat privado

Estás ocupada — no molesta con el extensionista, solo con poco tiempo. Si abre bien la conversación, te relajas progresivamente. Cuando te pregunten por las quemas de ayer: sí quemaste, aproximadamente 1.800 litros entre las dos quemas, pero no las subiste porque no sabías que podías hacerlo sola. Si el extensionista menciona los números del batch (6.800 litros, 7 días restantes): eso sí te preocupa. Pregunta si es posible llegar. Si el extensionista no menciona al vecino, no lo traigas. Si lo menciona, di que sí te generó duda — todavía no has visto ningún ingreso concreto. Acepta el compromiso de quema solo si te parece realista. Si propone algo que no puedes cumplir ese día, dilo.

Plenaria de cierre — 2 minutos

«Una sola cosa por pareja: ¿qué momento de los 5 fue el más difícil de ejecutar y qué cambiarían? Escríbanlo en el chat.» Lee 2–3 respuestas. No analices — el cierre viene de inmediato.

| 3 min | 00:57 — Cierre y compromisos |
| --- | --- |

Un compromiso por extensionista — en el chat, ahora

«Antes de cerrar: escríbanme en el chat el nombre de uno de sus hornos activos esta semana — el que más les preocupa en términos de ritmo de producción — y cuál de los 5 momentos de la visita van a aplicar específicamente mañana.»

Lee dos o tres en voz alta. Cierra con:

«Esos compromisos quedan registrados. En 30 días el líder de clúster los va a acompañar en una visita real. No como examen — como verificación de que esto quedó.»

Materiales pendientes que se entregarán post-S1.2 □ Check-list de seguimiento diario por horno — en construcción. □ Guía de la visita técnica al productor — en construcción. □ Rúbrica de evaluación para el líder de clúster — en construcción (evaluación a los 30 días).

Apéndice — Preguntas frecuentes del extensionista

| Pregunta del extensionista | Respuesta del facilitador |
| --- | --- |
| «¿Qué hago si el productor no pudo quemar en todo el día y ya estamos en el día 12?» | Haz el cálculo en voz alta con él: litros acumulados vs. litros necesarios en los días restantes. Si la meta es matemáticamente imposible, escala al líder de clúster ese mismo día — no al siguiente. El líder puede decidir si se extiende el batch o se ajusta la meta con justificación documentada. |
| «¿Qué hago si el productor quemó pero no sabe cuántos litros fueron?» | Visita la finca y haz la cuantificación junto con él. Si ya no es posible (el biochar ya se movió o aplicó), registra la estimación más conservadora posible y documenta en notas que fue una estimación por dato no disponible. Un dato estimado documentado es mejor que un dato faltante — pero peor que un dato medido. |
| «¿Puedo reemplazar la visita diaria con una llamada si el día está muy cargado?» | Durante un batch activo, la visita diaria es el mecanismo de garantía de producción y registro. Una llamada no permite cargar registros ni verificar el estado real del horno. Si hay un día de fuerza mayor, la llamada puede ser un contacto de mínimos — pero la visita de ese día debe recuperarse al día siguiente con doble atención. |
| «¿Qué hago si el productor con 2 hornos solo está operando uno?» | Diagnostica la causa: ¿falta de biomasa, falla del horno, capacidad operativa del productor? Si el segundo horno lleva más de 2 días inactivo sin justificación, es una alerta que escala al líder de clúster. La meta de 37.000 L no se reduce automáticamente porque un horno esté parado. |
| «¿Cómo explico el ingreso económico cuando el productor pregunta cuándo le pagan?» | Explica el mecanismo sin dar cifras que no son definitivas: los litros producidos y documentados se convierten en créditos de carbono verificados, que se comercializan y generan un ingreso adicional al productor. El timing exacto del pago lo confirma el líder de clúster. No inventes cifras — una expectativa incorrecta destruye más confianza que la incertidumbre honesta. |

Biodiversal SAS BIC  ·  Línea Bioimpacto  ·  Proyecto Coffee Biochar  ·  Plan de Formación M1 S1.2  ·  Versión virtual 60 min  ·  2025